## CRONOGRAMA
Anexo A - CRONOGRAMA DO PROJETO
| Coordenador: Júlia Trindade (exemplo) | Acrónimo: | TechNET (exemplo) | [5 empty] | UO: |  | ISEL (exemplo)
Nº da Atividade | Designação da Atividade | Membros da equipa de investigação envolvidos | 2019 | [7 empty] | 2020
|  |  | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr
1 | Trabalhos preparatórios à construção (exemplo) | A, B, C, D, E | bar: 2019 Mai
2 | Construção do protótipo "Abnet" (exemplo) | B, C, E | bar: 2019 Jun to 2019 Ago
3 | Realização de testes ao protótipo (exemplo) | A, B, C | bar: 2019 Ago to 2019 Set
4 | Retificações e ajustes técnicos (exemplo) | B, C, E | bar: 2019 Set to 2019 Out
5 | Elaboração do pedido de patente (exemplo) | A, C, E | bar: 2019 Nov to 2019 Dez
6 | Submissão do pedido de patente (exemplo) | A | bar: 2020 Jan
7 | Submissão de comunicações a conferências (exemplo) | A | bar: 2020 Fev
8 | Divulgação pública de resultados de projeto (exemplo) | A, B | bar: 2020 Mar to 2020 Abr

## ORÇAMENTO
ANEXO A - ORÇAMENTO DO PROJETO
Nome Coordenador / UO : |  | Júlia Trindade / ISEL (exemplo) |  | Acrónimo : | TechNET (ex.)
Custos diretos do projeto (pedido de financiamento IPL) |  |  |  |  | Atividade(s)
Despesa n.º | Rubrica de Despesa | Descrição da(s) despesa(s) | Qtd. | Valor (€)
1 | Bolsas e Seguros | Bolseiro BIC - 3 meses (exemplo) | 1 | 1155 | 1,2,4 | NOTAS:
2 | Bolsas e Seguros | Seguro de Acidentes Pessoais (exemplo) | 1 | 90 | 1
3 | Bens e Serviços | Componentes optoeletrónicos (exemplo) | 4 | 700 | 3 | Solicita-se que, para cada pedido de despesa, identifique a Rubrica de Despesa utilizando as categorias pré-definidas. Ver exemplos.
4 | Bens e Serviços | Sistema wireless (exemplo) | 1 | 350 | 4, 5
5 | Propriedade Intelectual | Pedido de ISBN para publicação (exemplo) | 1 | 50 | 6 |  | Bolsas e Seguros
6 | Missões | Conferência "Tech 2020" [inscrição + transporte + ajudas custo] (exemplo) | 2 | 950 | 7 | No campo de Justificação das Despesas Previstas, por favor, apresente o motivo pelo qual é necessária a realização das despesas apresentadas e de que forma estas se coadunam e/ou contribuem para a prossecução dos objetivos do projeto. | Missões
Bens e Serviços
Divulgação Resultados
Propriedade Intelectual
|  | TOTAL (€) |  | 3295
JUSTIFICAÇÃO DAS DESPESAS PREVISTAS: